## Plan1
Casos de Uso
Codigo | Descrição | Concluído? | Responsável | Prazo de Entrega | Data de Conclusão
UC-01 | Leitura de Arquivos em formato .PDF | Sim | Renan | 2017-06-30 | 2017-06-30
UC-02 | Utilizar ChromeVox para Acessar Email do Gmail | Não | Raian | 2017-08-16 | 2017-08-16
UC-03 | Leitura de Documentos no formato .PPT | Sim | Renan | 2017-06-30 | 2017-06-30
UC-04 | Leitura de Documentos no formato .DOC | Sim | Renan | 2017-06-30 | 2017-06-30
UC-05 | Utilizar o GoogleDocs no ChromeVox | Não | Raian | 2017-08-22
UC-06 | Acesso a planilhas eletrônicas | Não | Gustavo | 2017-08-23
UC-07 | Acessar a plataforma de e-Learning (EAD Educação à Distância) da UNIVERSO | Não | Renan | 2017-08-23
UC-08 | Utilizar o ChromeVox para navegar na internet com o google Chrome | Sim | Rapahel Luz | 2017-08-16 | 2017-08-16
UC-09 | Utilizar o Espaço do Aluno | Não | Rapahel Luz | 2017-08-23
Formulas:
Data de Conclusão = [Prazo de Entrega]