## Plan1
Casos de Uso
Codigo | Descrição | Concluído? | Responsável | Prazo de Entrega | Data de Conclusão | Plano de Testes | Prazo de Entrega | Plano de Testes
UC-01 | Leitura de Arquivos em formato .PDF | Sim | Renan | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Raphael | 2017-09-06
UC-02 | Utilizar ChromeVox para Acessar Email do Gmail | Sim | Raian | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Renan | 2017-09-06
UC-03 | Leitura de Documentos no formato .PPT | Sim | Renan | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Raian | 2017-09-06
UC-04 | Leitura de Documentos no formato .DOC | Sim | Renan | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Raian | 2017-09-06
UC-05 | Utilizar o GoogleDocs no ChromeVox | Sim | Raian | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Renan | 2017-09-06
UC-06 | Acesso a planilhas eletrônicas | Sim | Gustavo | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Raphael | 2017-09-06
UC-07 | Acessar a plataforma de e-Learning (EAD Educação à Distância) da UNIVERSO | Não | Renan | 2017-08-23 | Pendente Evaldo | Pendente Evaldo | 2017-09-06
UC-08 | Utilizar o ChromeVox para navegar na internet com o google Chrome | Sim | Rapahel Luz | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Evaldo | 2017-09-06 | 2017-09-06
UC-09 | Utilizar o Espaço do Aluno | Sim | Rapahel Luz | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Rodrigo | 2017-09-06
UC-10 | Uso do DOSVox para leitura de arquivos no formato texto | Sim | Rapahel Luz/Rodrigo | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Evaldo | 2017-09-06
Formulas:
Data de Conclusão = [Prazo de Entrega]